## Planilha1
Atividade | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov
Estudo ROS | bar: Fev to Mar
Estudo Linguagens | bar: Fev to Mar
Estudo OpenCV | bar: Mar
Com. Arduino/PC | bar: Mar to Mai
Aprensentação 1 | bar: Abr
Ident. Vítimas | bar: Abr to Jun
Ident. Á. Resgate | bar: Abr to Jun
Acoplam. Cam/Rob. | bar: Mai to Ago
Resgate da Vítima | bar: Jun to Set
Locomoção Á. Seg. | bar: Jul to Out
Aprensentação 2 | bar: Ago
Competição OBR | bar: Out
EXPOTEC | bar: Nov

## Planilha2
Atividade | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov
Estudo Tecnologias | bar: Fev to Abr
Com. Arduino/PC | bar: Mar to Mai
Aprensentação 1 | bar: Abr
Ident. Vítimas/Área | bar: Abr to Jun
Acoplam. Cam/Rob. | bar: Mai to Ago
Aprensentação 2 | bar: Ago
Resgate da Vítima | bar: Jun to Out
Competição OBR | bar: Out
Expotec | bar: Nov